администрация

Сурковского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2014.                                                                                                                      № 89

с.Сурково

Об  утверждении  плана  обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории Сурковского сельсовета  Тогучинского района Новосибирской области в 2014-2015 г.

В соответствии с п. 24 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами охраны жизни людей на водных объектах Новосибирской области», утвержденных постановлением администрации Новосибирской области от 15.10.2007 №137-па,  «Планом основных мероприятий Новосибирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год», утвержденным Губернатором Новосибирской области, а также в целях улучшения профилактической и организационной работы по охране жизни людей на водоемах в осенне-зимний период 2014-2015 годов на территории Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, на основании Устава  Сурковского сельсовета,  администрация Сурковского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах  Сурковского сельсовета   на 2014-2015 годы (прилагается).

2. Утвердить состав оперативной группы экстренного реагирования по обеспечению безопасности людей на водных объектах Сурковского сельсовета   в  2014-2015 годах (прилагается).

3. Начальнику отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности администрации Сурковского сельсовета  С.И. Ладошкиной :

- мероприятия, указанные в пункте 1 настоящего постановления, довести до руководителей предприятий, организаций и учреждений Сурковского сельсовета  в срок до 01 марта  2015 года;

-подготовить (обновить) и выставить запрещающие знаки «Переход (переезд) по льду запрещён».

-подготовить (обновить) и выставить информационные щиты с информацией об опасности выхода (выезда) на лёд.

-с установлением снежного покрова провести обваловку береговой полосы мест несанкционированного выезда автомобильного (гужевого) транспорта на лёд.

-организовать выставление спасательных постов в местах с большим количеством рыболовов на значительной площади льда и в период интенсивного подлёдного лова рыбы (при необходимости).

- организовать контроль за выполнением мероприятий плана по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах Сурковского сельсовета  на 2014-2015гг.;

- в средствах массовой информации организовать пропаганду и доведение до населения правил поведения на воде.

4. Директору МУП  "Сурковское " С.Н.Далидович  обеспечить готовность сил и средств для спасения людей на воде в срок до 1 июня 2015 года.

5. Рекомендовать участковому полицейскому  по территории Сурковского сельсовета   Н.В. Балаганскому  определить систему мер по обеспечению общественного порядка в местах массового отдыха населения у водоемов Сурковского сельсовета .

6. Специалисту администрации Петроченко Т.А. опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Сурковского сельсовета                                      А.С. Гундарев

Утвержден 
постановлением администрации

Сурковского сельсовета  
от 14 ноября 2014 г. N 89

#### ПЛАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ СУРКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА   НА 2014-2015  ГОДЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата выполнения | Ответственные исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание КЧС и ОПБ Сурковского сельсовета по вопросам состояния охраны жизни людей на воде | До 31 марта | Руководителя ОУ ГОЧС МО С.И, Ладошкину |  |  |  |
| 2. | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых для обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах Сурковского сельсовета | До 20 мая 2015 | Руководителя ОУ ГОЧС МО С.И, Ладошкину |  |  |  |
| 3. | Организация информирования населения о метеоусловиях, о состоянии льда, порядке и времени функционирования ледовых переправ | В период ледовой обстановки | Штаб Го и ЧС по территории Сурковского сельсовета |  |  |  |
| 4. | Осуществление комплекса мероприятий, направленных на недопущение выхода людей, выезда транспорта на лёд в необорудованных местах (установка запрещающих знаков, обваловка снегом береговой полосы мест выезда на лёд) | В период ледовой обстановки | Штаб Го и ЧС по территории Сурковского сельсовета |  |  |  |
| 5. | Организация мер по обеспечению безопасности жизни людей во время весеннего паводка | Апрель 2015 | Глава администрации, КЧС и ПБ Сурковского сельсовета |  |  |  |
| 6. | Благоустройство мест массового пребывания людей во время весеннего паводка | Апрель 2015 | Невзоров Б.Н., Гундарев С.М., Далидович С.Н. |  |  |  |
| 7. | Изготовление и установка на необорудованных водоёмах предостерегающих знаков о запрете купания | До 20 мая 2015 | Невзоров Б.Н., Гундарев С.М., Далидович С.Н. |  |  |  |
| 8. | Организация мер по обеспечению безопасности жизни людей во время весеннего паводка | Апрель 2015 | Глава администрации, КЧС и ПБ Сурковского сельсовета |  |  |  |
| 9. | Организация и осуществление контроля за принятием необходимых мер по обеспечению безопасности населения в местах неорганизованного отдыха на воде (организация спасательных постов, установка предупреждающих (запрещающих) знаков, щитов) | До 01 июня 2015 | Глава администрации, КЧС и ПБ Сурковского сельсовета |  |  |  |
| 10. | Рекомендовать разработать, разместить и обновлять «Уголки безопасности людей на водных объектах» в учебных заведениях, расположенных на территории Сурковского сельсовета | До 01 июня 2015 | Управление образования Тогучинского района во взаимодействии с администрации Сурковского сельсовета |  |  |  |
| 11. | Проведение постоянных профилактических мероприятий по предупреждению гибели людей на водных объектах (изготовление и распространение плакатов, и другие) | В течение года | Глава администрации, КЧС и ПБ Сурковского сельсовета |  |  |  |
| 12. | Проведение контроля за качеством воды и санитарным состоянием мест массового пребывания людей на водных объектах Сурковского сельсовета | Согласно графику | Начальник отдела по охране окружающей среды администрации Тогучинского района |  |  |  |
| 13. | Учёт и анализ несчастных случаев на воде | постоянно | Глава администрации, КЧС и ПБ Сурковского сельсовета |  |  |  |

Глава Сурковского сельсовета                                                           А.С.Гундарев

Утвержден 
постановлением
администрации Сурковского сельсовета  
от 14 ноября  2014 г. N 89

#### СОСТАВ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ  СУРКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА  В 2014- 2015 ГОДУ

| № п/п | Занимаемая должность | Ф.И.О. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель ОУ ГОЧС МО | Ладошкина С.И. |  |  |
| 2. | Председатель КЧС и ПБ МО | Петроченко Т.А. |  |  |
| 3. | Директор ООО «Сиб-Колос» | Невзоров Б.М. |  |  |
| 4. | Директор СПК «Семёновский» | Гундареву С.М. |  |  |
| 5. | Директор МУП | Далидович С.Н. |  |  |

Глава Сурковского сельсовета                                           А.С.Гундарев