АДМИНИСТРАЦИЯ

СУРКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.12.2013                                                                                       № 62

с. Сурково

Об утверждении отчета об исполнении среднесрочного плана социально-экономического развития Сурковского   сельсовета за 2013 год

Утвердить отчет об исполнении среднесрочного плана социально-экономического развития  Сурковского   сельсовета за 2013 год.

1.Приложение 1 «Итоги реализации мероприятий в рамках целевых программ за 2013 год».

2.Приложение 2 «Итоги выполнения индикаторов средне срочного плана социально-экономического развития  Сурковского   сельсовета за 2013 год».

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжение оставляю за собой.

Глава Сурковского  сельсовета                                           А.С. Гундарев

Приложение 1

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

за 2013 год

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, т.руб. | Исполнено, руб. | Наименование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ДЦП «Развитие автомобильных дорог по НСО на 2011-2014 годы» | 979,543 | 989338,91 вт.ч.- 48977,2 из средств местного бюджета | Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Сурково : ул.Колхозная(0,2км), ул. Майская (0,15 км), ул. Светлая (0,35 км), пер. Клубный (0,4 км) и в п. Русско-Семёновский по ул. Садовая – (0,3 км). |
| 42 | ДЦП «Культура Новосибирской области на 2012-2016 годы» | 611,320 | 611320,0 вт.ч.- 26320,0 из средств местного бюджета | Ремонт здания культуры в д. Долгово; Приобретение компьютера в библиотеку с. Сурково |
| 53 | ДЦП «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012-2016 годы» | 1200,0 | 1167250,0 вт.ч.- 350175,0 из средств местного бюджета | Приобретение трактора- погрузчика «Беларусь»; Приобретение тракторного прицепа |
|  | ВЦП «Государственная поддержка муниципальных образований по благоустройству территорий населённых пунктов и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период на 2013-2015 годы» | 192800,0 | 192800 вт.ч.- 20150,0 из средств местного бюджета | Устройство уличного освещения в п. Русско-Семёновский по ул. Центральная (2,2, км, 8 кр.); в с. Сурково по ул. Клиновская – (1,18 км, 9 кр); установка остановочного павильона в с. Сурково. |
|  | ДЦП «Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области на 2012-2015 годы» | 172960,0 | 172960,0 | Устройство пандусов в клубе д. Долгово |
|  | Областная подпрограмма «Территориальное планирование в Новосибирской области» | 169050,0 | 169050,0 вт.ч.-4999,5 из средств местного бюджета |  |

Приложение 2

ИТОГИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ИНДИКАТОРОВ  СРЕДНЕСРОЧНОГО ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУРКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ЗА 2013 год

| Показатели развития МО | Един. измер. | 2013 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |
| Численность населения | чел. | 1614 | 1600 |
| Прирост + (убыль -) населения с учетом миграции | чел. | - | -7 |
| Число прибывших | чел. | - | 84 |
| Число выбывших | чел. | - | 78 |
| Создание новых рабочих мест | ед. | - |  |
| Отношение численности занятых в экономике к общей численности населения | % | 40,0 | 39,8 |
| Уровень безработицы | % | 2,0 | 2,5 |
| Производительность труда на 1 занятого в отрасли | тыс. руб. | - | 20,6 |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств (вес после доработки) | тыс. тонн | - | 200,0 |
| Урожайность зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств | ц/ га | - | 16,0 |
| Поголовье скота (все категории хозяйств): | Х | - | 1615 |
| - крупный рогатый скот | голов | - | 995 |
| в том числе коровы | голов | - | 470 |
| - свиньи | голов | - | 150 |
| Производство молока (все категории хозяйств) | тыс. тонн | - | 13,2 |
| Производство мяса на убой в живом весе (все категории хозяйств) | тонн | - | 90,0 |
| Среднемесячная заработная плата 1 работника (по всем предприятиям) | руб. | 8500,0 | 9030,0 |
| Собственные доходы местного бюджета, всего | тыс. руб. | 1100,0 | 1005,8 |
| Охват работающего населения профилактическими осмотрами | % | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес детей, посещающих дошкольные учреждения, от общей численности детей дошкольного возраста | % | 100,0 | 80,0 |
| Удельный вес детей в возрасте 7 - 15 лет, обучающихся в общеобразовательных школах, от общей численности детей данной возрастной категории | % | 100,0 | 100,0 |
| Обеспеченность молодёжи в возрасте до 30 лет местами в системе профессионального образования | мест/чел | - | - |
| Муниципальный заказ на специалистов (число направляемых в вузы за счет муниципального бюджета) | чел. | - | - |
| Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) | чел. | - | 17 |
| В том числе количество детей, получающих пособие | чел. | - | 17 |
| Количество граждан, состоящих в очереди на получение социального жилья | чел. | 27 | 20 |
| Стоимость ЖКУ для населения в расчете на 1 кв.м. | руб. | 1,75 | 1,75 |
| Доходы от аренды муниципального имущества и земли | тыс. руб. | 280,0 | 280,0 |
| Обеспеченность транспортными средствами общего пользования на 1000 человек | ед. | - | 1,9 |
| Обеспеченность населения домашними телефонами на 100 жителей | ед. | - | 102,2 |
| Охват населенных пунктов средствами мобильной связи | % | - | 85,7 |
| Доля учреждений образования, оборудованных: |  |  |  |
| - водопроводом | % |  | 100,0 |
| - горячим водоснабжением | % |  | - |
| - сливной канализацией | % |  | - |
| Доля учреждений здравоохранения, оборудованных: |  |  |  |
| - водопроводом | % |  | 75,0 |
| - горячим водоснабжением | % |  | - |
| - сливной канализацией | % |  | - |
| Доля жилья, оборудованного: |  |  |  |
| - сетевым газом | % |  |  |
| - водопроводом | % |  | 90,0 |
| - сливной канализацией | % |  |  |