| ### СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы В.В. Орлов «___» __________ 2018 г. |  | #### УТВЕРЖДАЮ Глава _________________ района _______________ «___ » __________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |

|  |  | - УТВЕРЖДАЮ Глава Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области _____________А.И.Гордиенко «___ » __________ 2025 г. |
| --- | --- | --- |

ИТОГИ РАБОТЫ

по подготовке населения в области гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций,

- на территории Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

П Л А Н

основных мероприятий  _______________ района Новосибирской области

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Новосибирской области |  |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование системы нормативно-правового регулирования и координации деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1 | Уточнение плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тогучинского района Российской Федерации на 2025 год | до 25 декабря | Глава Сурковского сельсовета, специалист администрации | исполнено январь 2025 |  |
| 2. Повышение эффективности управления гражданской обороной и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение комплексных проверок готовности муниципальных автоматизированных систем оповещения населения, локальных систем оповещения, оповещения (запуск (включение) оконечных средств оповещения. | март (3 марта), октябрь (5 октября) | Глава Сурковского сельсовета, специалист администрации | 06.03.2024 02.10.2024 |  |
| 3. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления гражданской обороной, органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 3. | Участие в командно-штабных учениях с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных (ландшафтных) пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья | март (апрель) | Глава Сурковского сельсовета, специалист администрации |  |  |
| 4. | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территории субъектов Российской Федерации | октябрь | Глава Сурковского сельсовета, специалист администрации | исполнено 22.10.2024 |  |
| 4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятия, проводимые Правительством Новосибирской области |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 5. | Участие в проведении Месячника безопасности людей на водных объектах Новосибирской области: |  | - Глава Сурковского сельсовета, специалист администрации | - исполнено |  |
| а) | в зимний период | 1 января – 17 апреля |  |  |  |
| б) | в период купального сезона | 23 мая–18 сентября |  |  |  |
| в) | в осенне-зимний период | 14 ноября – 16 апреля |  |  |  |
| 6. | Уточнение Реестра пляжей и мест неорганизованного отдыха людей и Реестра мест возможного выезда транспортных средств и выхода людей на лёд на водных объектах муниципальных образований Новосибирской области | до 21 января | - Глава Сурковского сельсовета, специалист администрации | - исполнено |  |
| 7. | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сурковского сельсовета | до 1 февраля (по состоянию на 1 января текущего года) | Глава Сурковского сельсовета, специалист администрации |  |  |
| 8. | Организация работы по защите населенных пунктов от перехода лесных пожаров | март-июнь | Лесничество ( по согласованию),Глава Сурковского сельсовета | - Опашка в октябре 2024 года |  |
| 9. | Организация работы по приведению источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в исправное состояние | сентябрь | Глава Сурковского сельсовета, Центр модернизации ЖКХ Тогучинского района | - Проведено весной и осенью 2024 года |  |
| 10. | Проведение собрания граждан по профилактике противопожарной безопасности с росписью в журнале инструктажей по ПБ | ежеквартально | Глава Сурковского сельсовета, специалист администрации | - ежеквартально |  |
| 11. | Проведение инструктажей по профилактике безопасности на водных объектах | В периоды проведения месячника безопасности | Глава Сурковского сельсовета, специалист администрации | - исполнено |  |

Глава Сурковского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области                                                            А.И.Гордиенко

Специалист                                                                                С.Н.Далидович